## Sheet1
Nom de la tâche | Tâche | Nombre d'heures estimé | Réalisée pour | Intervenant
State of the art | Faire une revue de la littérature sur ce qui a déjà été fait dans le domaine. Identifier des pistes de modeles à essayer, les performances atteignables, des datasets utiles pour entrainer nos modèles | 4 | Phase 1
NLP extraction | Développement d'un modèle de NLP pour extraire toutes les infos des annonces scrapées | 16 | Phase 1
Cleaning data | Nettoyage des données scrapées (gérer valeurs manquantes, doublons etc.) | 6 | Phase 1
Geocoding | Geocoding des adresses: Transformer les addresses extraites en un format standard en étant capable de détecter les collisions | 4 | Phase 1
EDA | Exploration de données/visualisation: Mieux comprendre les données, les corrélations, distributions etc. Nous aidera plus tard pour la mise au point du modèle | 6 | Phase 1
Mapping data | Harmonsiser et homogénéiser les données récoltées des différents sites web et leur format afin de pouvoir appliquer le même modèle à différents sites. Peu probable qu'on arrive à tout homogénéiser ensemble mais on va essayer de ne pas avoir plus de 2 ou 3 formats différents | 10 | Phase 1
1st hand made algo Baseline performance | Implémenter à la main un premier algo simple qui n'utilise pas de Machine Learning (ex: comparaison des adresses, arbre de décision) pour établir une baseline des performances possibles. Ne pas chercher à intégrer tous les sites à ce stade. | 4 | Phase 1
1st basic ML algo Baseline performance | Implémenter un premier modèle de ML (a priori apprentissage semi-supervisé comme un score de similitude) simple et mesurer ses performances. Ne pas chercher à intégrer tous les sites à ce stade. | 4 | Phase 1
Data collection | Collecte de données: -Une liste de propriétés qu'on veut protéger de sous-locations - Une liste de d’annonces correspondant à des sous-locations de ces propriétés - Une liste d’annonces d’annonces qui ne sont pas des sous-locations des biens à protéger | 20 | Phase 1
Improve first model Feature engineering | Entrainer, Améliorer, fine tuner le premier modèle jusqu'à atteindre les objectifs de performance voulus. Etablire les vaiables importantes. | 16 | Phase 2
Integration of all websites | Créer des variantes des modèles qui s'adaptent à chaque site/groupe de sites. Intégrer tous les sites qu'on a réussi à scraper | 12 | Phase 2
Connect to software | Conneter l'algorithme de décision à la BDD back end pour qu'il puisse avoir accès au portfolio des propriétés à protéger ainsi qu'à toutes les annonces scrapées | 4 | Phase 2
Model documentation | Fournir une documentation qui explique le modèle utilisé, les approches essayées etc. utilisable pour des futures procédés d'amélioration continue | 4 | Phase 2
| TOTAL HEURES | 110
| heures/semaine | 5.5
| Facturation | 5500